## Sprint Plan
🥙 Appetite Engineering — Sprint Plan תשפ״ו
תוכנית עבודה שבועית — סמסטר ב׳ ¦ מודל ML לניווט שווארמה חכם
# | תאריך מפגש | משימה / נושא | Definition of Done | אחראי | סטטוס | Milestone | תאריך יעד פנימי
3 | 19/05 | תכנון + README | README מלא ב-GitHub: problem statement, ML plan, personas, risk register; PROJECT.py מוכן | כל הצוות | ✅ הושלם | M1 | 19/05
— | 22/05 | 📦 הכנת סביבת עבודה | venv + requirements.txt מותקנים; CSV נטען ב-pandas ללא שגיאות; notebook ראשוני קיים | כל הצוות | 🔄 בתהליך | Internal | 22/05
4 | 26/05 | היכרות עם הנתונים | Streamlit רץ מקומית; גרף פיזור מחיר vs דירוג; מפה עם folium של ≥100 מסעדות | כל הצוות | ⏳ קרוב | — | 26/05
— | 29/05 | 🔍 EDA checkpoint פנימי | 5 תובנות כתובות על הנתונים (outliers, distribution, nulls); histogram לכל עמודת מחיר | Data lead | 📋 מתוכנן | Internal | 29/05
5 | 02/06 | EDA Dashboard | Streamlit dashboard עם: histogram מחירים, scatter rating vs price, top-10 לפי עיר, סטטיסטיקות בסיס — Silhouette Score מחושב על נתונים נקיים | כל הצוות | 📋 מתוכנן | M2 | 02/06
— | 05/06 | 🤖 הכנת features לרגרסיה | Feature matrix מוכן: [price_NIS, rating, reviews_count]; StandardScaler מאומן; baseline RMSE מחושב (distance-only sort) | ML lead | 📋 מתוכנן | Internal | 05/06
6 | 09/06 | מודל רגרסיה ראשון | LinearRegression/Ridge מאומן; RMSE ו-R² מוצגים בממשק; baseline comparison מוצג בגרף | כל הצוות | 📋 מתוכנן | — | 09/06
— | 12/06 | 🏷️ הכנת תוויות clustering | KMeans k=4 רץ; cluster labels מוצמדים ל-DataFrame; elbow chart שמור | ML lead | 📋 מתוכנן | Internal | 12/06
7 | 16/06 | מודל Clustering חי | KMeans/DBSCAN חי בממשק; Confusion Matrix מוצג; 4 clusters מתויגים (hidden gem / budget / tourist trap / premium); Silhouette ≥ 0.45 | כל הצוות | 📋 מתוכנן | — | 16/06
— | 19/06 | ☁️ הכנה לדפלוי | requirements.txt מעודכן; secrets מוגדרים ב-Streamlit Cloud; אפליקציה עולה ללא קריסה | DevOps lead | 📋 מתוכנן | Internal | 19/06
8 | 23/06 | פרסום אפליקציה | URL ציבורי פעיל; שני personas (student / quality) עובדים; מודל חי מחזיר המלצות; README מכיל קישור | כל הצוות | 📋 מתוכנן | M3 | 23/06
— | 26/06 | 🎨 UX Review פנימי | רשימת 5 שיפורי UX מתועדת; לפחות 2 שיפורים ממומשים; גרסה חדשה דפלויד | UX lead | 📋 מתוכנן | Internal | 26/06
9 | 30/06 | מרתון פיתוח 1 | כל פידבק המנטורים ממומש; score breakdown מוצג לכל המלצה (value/quality/proximity); UX מלוטש | כל הצוות | 📋 מתוכנן | — | 30/06
— | 03/07 | ✅ Validation Day | 50 test cases ידניים בוצעו; persona match rate ≥ 90% מתועד; edge cases (0 venues nearby) מטופלים | QA lead | 📋 מתוכנן | Internal | 03/07
10 | 07/07 | בדיקות + README סופי | כל unit tests עוברים; README סופי עם usage, architecture diagram, results; אין קריסות בממשק | כל הצוות | 📋 מתוכנן | — | 07/07
— | 10/07 | 🎤 חזרה פנימית על מצגת | מצגת מוכנה (≤12 שקפים); כל אחד יודע את החלק שלו; תזמון ≤8 דקות עובר | כל הצוות | 📋 מתוכנן | Internal | 10/07
11 | 14/07 | חזרה גנרלית | מצגת הוצגה בפני צוות חיצוני; 3 שאלות קשות תורגלו עם תשובות; GitHub מסודר וציבורי | כל הצוות | 📋 מתוכנן | — | 14/07
— | 18/07 | 🚀 Final freeze | קוד frozen; URL ציבורי נבדק; slides מיוצאות PDF; כל חבר הצוות בדק את האפליקציה בנייד | כל הצוות | 📋 מתוכנן | Internal | 18/07
12 | 21/07 | 🎓 יום הדגמות | הצגה בפני הכיתה + הגנה; אפליקציה חיה; ציון עובר | כל הצוות | 📋 מתוכנן | Final | 21/07

## Legend
מקרא — Appetite Engineering Sprint Plan
M1 — תכנון + README | מפגש 3 ¦ הגשת קבצי M1
M2 — EDA Dashboard | מפגש 5 ¦ דשבורד נתונים חי
M3 — Deploy לענן | מפגש 8 ¦ URL ציבורי פעיל
Final — יום הדגמות | מפגש 12 ¦ הגנה סופית
Internal Milestone | אבן דרך פנימית בין מפגשים
✅ הושלם | המשימה הושלמה
🔄 בתהליך | עבודה פעילה
⏳ קרוב | המפגש הקרוב
📋 מתוכנן | עדיין לא התחלנו